Plantilla Acta de Constitución

# Plantilla  Acta de Constitución del Proyecto

| Acta de constitución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Solventa — Plataforma de aseguradora digital nativa (Open Finance / seguro embebido) |  |  |
| Patrocinador: | Junta Directiva / CEO de Solventa | Gerente del proyecto: | Jazmin Natalia Cordoba Puerto |
| Cliente: | Áreas de negocio de Solventa (Producto, Actuaría y Operaciones); beneficiarios: cliente asegurado y socios de distribución | Responsable: | Jazmin Natalia Cordoba Puerto Juan Esteban Mejia Izasa Miguel Alejandro Gomez Alarcon Angie Natalia Arandio |
| Fecha de incio esperada: | 3 de agosto de 2026 | Fecha de finalización esperada: | 30 de septiembre de 2026 |

| Definición del problema |  |
| --- | --- |
| El mercado de seguros en América Latina presenta baja penetración, procesos manuales, tiempos de emisión de días y una experiencia de siniestros que erosiona la confianza. Al mismo tiempo, la regulación de Finanzas Abiertas (Decreto 1297 de 2022 y Circular Externa 004 de 2024 de la Superintendencia Financiera) y el auge del seguro embebido abren la oportunidad de ofrecer coberturas personalizadas en el punto de necesidad del cliente. Solventa nace en 2026 como aseguradora digital greenfield para capturar esa oportunidad, pero no cuenta aún con la plataforma que lo haga posible. El problema a resolver es diseñar, justificar y construir desde cero una arquitectura nativa en la nube capaz de cotizar, suscribir, emitir y pagar siniestros de forma casi instantánea y embebida, integrándose de manera segura y resiliente a un amplio ecosistema de terceros, y que sostenga simultáneamente seis atributos de calidad exigentes: latencia, escalabilidad, disponibilidad, seguridad, facilidad de modificación y facilidad de integración. Sin esa arquitectura, Solventa no puede cumplir su promesa de valor ni escalar hacia 5 millones de pólizas y más de 30 socios de distribución en 36 meses. |  |
| Definición del los objetivos |  |
| Objetivos | Criterios de evaluación de los objetivos |
| • O1. Diseñar y justificar la arquitectura de la plataforma de extremo a extremo, con clientes web y móvil. • O2. Cumplir el presupuesto de latencia de los recorridos críticos. • O3. Demostrar la escalabilidad de la plataforma ante picos de demanda. • O4. Garantizar la disponibilidad de los recorridos críticos y de los flujos de dinero. • O5. Asegurar la seguridad de los datos y el cumplimiento regulatorio. • O6. Lograr una alta facilidad de modificación e integración. | • C1. Documento con vistas y modelos de arquitectura, decisiones y alternativas descartadas; ambos clientes funcionando sobre los recorridos core. • C2. Cotización p95 ≤ 250 ms / p99 ≤ 500 ms; perfilamiento p95 ≤ 400 ms; suscripción y emisión p95 ≤ 1,5 s; validado con pruebas de carga. • C3. Escalar de 500 a 50.000 cotizaciones/min conservando el p95 (autoescalado ≤ 60 s) y absorber ≥ 1.000.000 de eventos paramétricos en 10 min sin pérdida. • C4. Disponibilidad ≥ 99,97% en recorridos críticos y ≥ 99,99% en recaudo/pagos con idempotencia; RTO/RPO objetivo verificados en pruebas de caos. • C5. Cifrado en tránsito y reposo, tokenización de PII y PCI-DSS; consentimiento con revocación ≤ 5 min; 100% de decisiones de suscripción trazables (Ley 1581, Decreto 1297/2022, Circular 004/2024). • C6. Nuevo ramo en ≤ 2 semanas-equipo sin tocar el núcleo; alta de un socio en ≤ 1 semana; APIs versionadas sin romper clientes desplegados. |
| Alcance |  |
| Dentro del alcance | Fuera del alcance |
| • Diseño y justificación de la arquitectura de extremo a extremo (vistas, modelos y trade-offs). • Los 6 recorridos críticos: cotización embebida, suscripción y emisión, siniestro asistido, siniestro paramétrico automático, perfilamiento de vida hipotecario y ciclo de vida de la póliza. • Cliente web (gestión completa y back-office) y cliente móvil (cámara para siniestros, biometría, notificaciones push, geolocalización, billetera de pólizas offline y escaneo de documentos). • Integraciones vía adaptadores: Open Finance, Open Data, KYC/AML, pasarelas de pago, firma electrónica, estándares del sector (ACORD) y socios embebidos. • Diseño y ejecución de experimentos de arquitectura para validar los seis atributos de calidad. • Seguridad y privacidad por diseño (privacy & security by design). | • Migración o integración de sistemas legados (no existen; el proyecto es greenfield). • Construcción de los sistemas de los terceros (solo se realiza la integración con ellos). • Lanzamiento operativo en México, Chile y Perú (se contempla como escalamiento futuro, no como entrega inicial). • Modelos actuariales y de ciencia de datos avanzados más allá de lo necesario para habilitar los recorridos. • Penetración en zonas de baja conectividad más allá del modo offline definido para el cliente móvil. • Mercadeo y estrategia comercial del producto. |
| Suposiciones |  |
| • Greenfield: no hay sistemas legados que condicionen el diseño. • Nube primero: infraestructura elástica multi-zona, con posibilidad multi-región. • Los terceros exponen APIs conforme a los estándares de Finanzas Abiertas y del sector. • Se cuenta con el consentimiento explícito del cliente para el uso de datos de Open Finance y Open Data. • El equipo es reducido, pero el sistema debe poder crecer en negocio y en organización. • Se dispone de presupuesto de nube para ejecutar pruebas de carga y experimentos de arquitectura. |  |
| Restricciones |  |
| • Cumplimiento obligatorio: Ley 1581 de 2012 (habeas data), Decreto 1297 de 2022, Circular Externa 004 de 2024 (SFC) y PCI-DSS en pagos. • Presupuesto de latencia por dependencia externa ≤ 120 ms, con timeout duro a 700 ms. • Fuerte dependencia de integraciones con terceros fuera del control de Solventa. • Regulación de Finanzas Abiertas aún en evolución; la arquitectura debe absorber cambios normativos. • Equipo reducido (restricción de recursos y de disponibilidad de habilidades). • Fecha de inicio: 3 de agosto de 2026. Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2026. |  |
| Factores generales de riesgo |  |
| • Latencia o indisponibilidad de terceros (Open Finance, KYC, pagos). Consecuencia: incumplir el presupuesto de latencia y la disponibilidad del recorrido. Dueño: Arquitecto / CTO. • Cambios regulatorios durante el proyecto. Consecuencia: retrabajo y bloqueos legales. Dueño: Cumplimiento y Legal. • Fuga o mal manejo de datos sensibles (PII y financieros). Consecuencia: sanción legal y daño reputacional. Dueño: CISO. • No alcanzar las metas de calidad en los experimentos. Consecuencia: rediseño tardío y costoso. Dueño: Arquitecto. • Fronteras mal trazadas o “monolito distribuido”. Consecuencia: alto costo de cambio y escalabilidad limitada. Dueño: CTO / Arquitectura. • Complejidad del soporte multicanal (offline, sincronización y versionado de API). Consecuencia: romper apps o socios ya desplegados. Dueño: Líder de plataforma. • Fraude o ataques a las APIs. Consecuencia: pérdidas económicas e interrupción del servicio. Dueño: CISO / Seguridad. • Equipo reducido y alta carga cognitiva. Consecuencia: retrasos en las entregas. Dueño: Gerente del proyecto. • Competencia que se adelante en la integración embebida. Consecuencia: pérdida de socios de distribución. Dueño: Producto. |  |
| Interesados |  |
| Interesados internos: • CEO y Junta Directiva de Solventa • CTO y equipo de Arquitectura • Actuaría y Riesgo • Producto y crecimiento • Operaciones y siniestros • CISO (Seguridad de la información) • Cumplimiento y Legal • CFO (Finanzas) • Equipos de desarrollo y SRE Interesados externos: • Cliente asegurado • Socios de distribución (bancos, aerolíneas, e-commerce, fintech y retailers) • Reaseguradoras • Regulador (Superintendencia Financiera de Colombia) • Proveedores de datos (Open Finance y Open Data) • Proveedores de identidad y KYC/AML • Pasarelas y redes de pago • Peritos, talleres y prestadores de servicios • Autoridades de protección de datos |  |
| Hitos principales |  |
| • 3 de agosto de 2026 — Acta de constitución y backlog inicial (Épicas y Features) aprobados. • 10 de agosto de 2026 — Arquitectura definida y justificada (vistas y modelos; decisión del estilo arquitectónico). • 17 de agosto de 2026 — Escenarios de los seis atributos de calidad formulados como hipótesis medibles. • 24 de agosto de 2026 — Experimentos de arquitectura diseñados. • 31 de agosto de 2026 — Experimentos ejecutados y evidencia recolectada por atributo. • 7 de septiembre de 2026 — Entrega del cliente web (recorridos core). • 14 de septiembre de 2026 — Entrega del cliente móvil (capacidades del canal). • 21 de septiembre de 2026 — Integraciones clave operativas (Open Finance, pagos, KYC) y preparación de la entrega final (30 de septiembre de 2026). |  |

© - Derechos Reservados: la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.