## Cronograma de Pruebas
Cronograma de Pruebas — Solventa
Estrategia de Pruebas v2.0 · MISW4501 Proyecto Integrador · Grupo 2
3 de agosto – 23 de septiembre de 2026 (7 semanas · 336 horas · 4 integrantes)
Actividad de Prueba | Responsable | S13–9 ago | S210–16 ago | S317–23 ago | S424–30 ago | S531ago–6sep | S67–13 sep | S714–23 sep
Diseño de casos de pruebay config. de entornos | Todo el equipo
Hipótesis ASR:experimentos rendimiento/disponibilidad | Miguel Gómez
Pruebas unitarias backend(pytest + testcontainers) | Angie Arandio
Pruebas unitarias web(Jest + React Testing Library) | Angie Arandio
Pruebas unitarias móvil(Jest + Detox) | Juan Mejía
Pruebas integración / API(Postman Newman) | Juan Mejía
Pruebas usabilidad / E2E(Playwright + Detox) | Jazmin Córdoba
Seguridad(OWASP ZAP) | Miguel Gómez
Internacionalización(4 locales: CO/MX/CL/PE) | Todo el equipo
Leyenda: las celdas coloreadas indican las semanas activas de cada tipo de prueba.