Solventa

Aseguradora digital sobre Finanzas Abiertas y Datos Abiertos

Dirección de Arquitectura

Plan de Construcción

Capacidad, Esfuerzo y Plan de Trabajo

Cálculo de capacidad del equipo, alcance comprometido y seguimiento en Jira

Versión 1.0

Documento de planeación

Equipo de arquitectura

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Jazmin Natalia Córdoba Puerto | Gerencia de proyecto, usabilidad y entrega |
| Juan Esteban Mejía Izasa | Web front, integración de APIs y pagos |
| Miguel Alejandro Gómez Alarcón | Arquitectura, Open Finance, KYC, rendimiento y seguridad |
| Angie Natalia Arandio Niño | Dominio, web back, móvil y pruebas |

Bogotá D.C. · 30 de agosto de 2026

## 1. Cálculo de la capacidad del equipo

Paso 1 — Horas comprometidas por semana

Cada integrante se comprometió en el acta de constitución a dedicar 12 horas semanales al proyecto.

4 integrantes  ×  12 horas/semana  =  48 horas/semana

Paso 2 — Convertir esas horas a puntos

El equipo adopta la equivalencia de referencia de 1 punto de historia = 2 horas de trabajo efectivo, que se recalibrará al cerrar el primer sprint cuando exista velocidad medida.

48 horas/semana  ÷  2 horas/punto  =  24 puntos/semana  (capacidad bruta)

Paso 3 — Descontar el trabajo que no es construcción

No todas las horas comprometidas producen historias terminadas. Se van en reuniones de coordinación, revisión entre pares, preparación de entregas e imprevistos. El equipo aplica un factor de carga del 80 %, valor conservador estándar para equipos sin velocidad histórica medida.

24 puntos/semana  ×  0,80  =  19,2  ≈  19 puntos/semana

Velocidad efectiva del equipo: 19 puntos de historia por semana.

Paso 4 — Capacidad total de cada fase

Fase de diseño        8 semanas × 19 pts  =  152 pts

Fase de construcción  7 semanas × 19 pts  =  133 pts

Paso 5 — Capacidad realmente disponible para construir historias

Los 152 puntos de la fase de diseño se consumen íntegramente en acta de constitución, EDT, visión de arquitectura, escenarios de calidad, estrategia de pruebas, diseño y ejecución de experimentos y experiencia de usuario. Ese trabajo es necesario, pero no produce historias del backlog de producto. Las historias se construyen en los tres sprints de la fase de construcción, que son de dos, dos y tres semanas.

Fase de diseño — arquitectura, experimentos y UX      152 pts

Fase de construcción — construcción del producto      133 pts

────────────────────────────────────────────────────────────

Sprint 1   2 semanas × 19 pts   =   38 pts

Sprint 2   2 semanas × 19 pts   =   38 pts

Sprint 3   3 semanas × 19 pts   =   57 pts

Capacidad disponible para construir historias: 133 puntos.

## 2. Capacidad por integrante

La misma cuenta, vista por persona, muestra cuánto aporta cada integrante a esos 133 puntos:

| Paso | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Horas comprometidas por persona en la fase de construcción | 12 h/semana × 7 semanas | 84 h |
| Convertidas a puntos | 84 h ÷ 2 h/punto | 42 pts brutos |
| Aplicando el factor de carga del 80 % | 42 pts × 0,80 | 33 pts efectivos |
| Multiplicado por los cuatro integrantes | 33 pts × 4 personas | 133 pts |

| Integrante | Horas comprometidas | Puntos efectivos | Foco según su rol |
| --- | --- | --- | --- |
| Jazmin Córdoba | 84 h | 33 pts | Gerencia, usabilidad y entrega |
| Juan Mejía | 84 h | 33 pts | Web front, integración de APIs y pagos |
| Miguel Gómez | 84 h | 33 pts | Arquitectura, Open Finance, KYC, rendimiento y seguridad |
| Angie Arandio | 84 h | 34 pts | Dominio, web back, móvil y pruebas unitarias |
| Total | 336 h | 133 pts |  |

Las 336 horas brutas equivalen a 269 horas efectivas tras el factor de carga; las 67 horas restantes son las que absorben coordinación, revisión e imprevistos.

## 3. Capacidad de la fase de construcción y compromiso del backlog

La fase de construcción tiene una estructura fija que no se negocia: tres sprints, de dos, dos y tres semanas, siete semanas en total. Con la misma velocidad de 19 puntos por semana:

19 puntos/semana  ×  7 semanas  =  133 puntos

| Sprint | Duración | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 semanas | 38 pts |
| Sprint 2 | 2 semanas | 38 pts |
| Sprint 3 | 3 semanas | 57 pts |
| Total | 7 semanas | 133 pts |

El backlog frente a esa capacidad:

| Concepto | Puntos | Historias |
| --- | --- | --- |
| Backlog total del producto | 229 | 62 |
| Capacidad de la fase de construcción | 133 | — |
| Comprometido | 133 | 30 |
| Diferido a una fase posterior | 96 | 32 |

El backlog completo no cabe: sobran 96 puntos. Forzar los números para que cuadraran habría exigido reducir las estimaciones a poco más de la mitad, produciendo un plan que se incumple en el primer sprint. La respuesta correcta es declarar el alcance: se comprometen las 30 historias de mayor prioridad, que suman exactamente los 133 puntos disponibles.

Criterio de priorización, en este orden:

- ¿Valida un ASR que el sistema debe demostrar? Las historias de arquitectura ligadas a los escenarios de calidad entran primero: sin ellas no hay atributos de calidad, solo funcionalidad.

- ¿Pertenece al recorrido crítico? Cotizar → suscribir → emitir en web y onboarding → consultar póliza en móvil es lo que hace que el producto exista.

- ¿Es prerrequisito de algo ya comprometido? Hereda la prioridad de aquello que habilita.

| Bloque comprometido | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Historias de arquitectura que sostienen los ASR (las once menos HU-ARQ-09, cuyo escenario multi-zona se difiere) | 10 | 79 |
| Cotización web completa — FE-01 | 6 | 15 |
| Suscripción y emisión web — FE-02, recorrido mínimo | 4 | 11 |
| Autenticación web completa — FE-10 | 4 | 9 |
| Onboarding móvil — FE-05, recorrido mínimo | 3 | 11 |
| Billetera móvil — FE-06, incluida la consulta sin conexión | 3 | 8 |
| Total comprometido | 30 | 133 |
| Capacidad de la fase de construcción |  | 133 |
| Holgura |  | 0 |

El alcance se ajustó a la capacidad exacta y el equipo asume ese compromiso de forma explícita: ante un imprevisto se saca alcance, no se extienden horas. Cualquier historia adicional que entre desplaza a otra.

Las 32 historias diferidas —administración de pólizas, gestión completa de siniestros, portal de socios y la mayor parte de la autogestión móvil— quedan documentadas, estimadas y priorizadas en el backlog. Su detalle está en el tablero.

## 4. Distribución por sprint de la fase de construcción

| Sprint | Semanas | Foco | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 | Cimientos de arquitectura: persistencia, caché, bus de eventos, tokenización y consentimientos. Autenticación web completa | 9 | 38 |
| Sprint 2 | 2 | Recorrido de cotización completo con Open Finance. Latencia del scoring y tolerancia a fallos | 9 | 38 |
| Sprint 3 | 3 | Suscripción, emisión y pagos. Onboarding móvil y billetera. Parametrización, pasarelas, integridad y sincronización offline | 12 | 57 |
| Total | 7 |  | 30 | 133 |

Cada sprint se llena hasta su capacidad exacta. El detalle historia por historia está en el tablero: filtrando por sprint-1, sprint-2 o sprint-3 se obtiene el contenido de cada uno, y por valvula-escape las siete historias declaradas en §5.

El Sprint 1 concentra historias de arquitectura porque son prerrequisito de todo lo demás: sin persistencia, caché y bus no hay dónde apoyar los recorridos funcionales. El Sprint 3 es más largo y absorbe más puntos, lo que da margen para el ajuste que casi siempre exige el cierre.