MISW4501 · Proyecto Final — Universidad de los Andes

# EDT — Estructura de Desglose del Trabajo

Solventa · Versión 1.0.0  |  17 de agosto de 2026  |  Grupo 2

# 1. EDT en Formato Tabular

La siguiente tabla organiza el trabajo del proyecto Solventa en paquetes jerárquicos. Cada paquete de nivel 1 agrupa actividades relacionadas; los sub-paquetes de nivel 2 detallan las tareas específicas. La distribución de horas asume 4 integrantes con 12 h/persona/semana durante 8 semanas (384 h en total).

| ID | Paquete de trabajo | Semanas | Horas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerencia del proyecto | 1–8 | 30 h | Jazmin Córdoba |
| 1.1 | Planeación y seguimiento | 1–8 | 12 h | Jazmin Córdoba |
| 1.2 | Gestión de riesgos | 1–8 | 10 h | Jazmin Córdoba |
| 1.3 | Reportes y comunicaciones | 1–8 | 8 h | Jazmin Córdoba |
| 2 | Análisis del negocio y alcance | 1–2 | 36 h | Todo el equipo |
| 2.1 | Análisis del caso Solventa | 1 | 10 h | Todo el equipo |
| 2.2 | Identificación de stakeholders | 1 | 8 h | Jazmin Córdoba |
| 2.3 | Definición de objetivos y restricciones | 1–2 | 10 h | Miguel Gómez |
| 2.4 | Definición de requisitos de calidad | 2 | 8 h | Juan Mejía |
| 3 | Diseño técnico y arquitectura | 1–3 | 60 h | Miguel Gómez |
| 3.1 | Visión de arquitectura | 1–2 | 14 h | Miguel Gómez |
| 3.2 | Modelo de contexto | 2 | 8 h | Miguel Gómez |
| 3.3 | Modelo de dominio | 2 | 8 h | Angie Arandio |
| 3.4 | Modelo de componentes | 2–3 | 10 h | Miguel Gómez |
| 3.5 | Modelo de despliegue | 3 | 8 h | Juan Mejía |
| 3.6 | Backlog de arquitectura | 2–3 | 12 h | Todo el equipo |
| 4 | Desarrollo del canal Web | 3–6 | 72 h | Juan Mejía / Angie Arandio |
| 4.1 | Cotización y oferta | 3–4 | 20 h | Juan Mejía |
| 4.2 | Suscripción y emisión | 4–5 | 20 h | Angie Arandio |
| 4.3 | Administración de pólizas | 5 | 16 h | Juan Mejía |
| 4.4 | Gestión y seguimiento de siniestros | 5–6 | 16 h | Angie Arandio |
| 5 | Desarrollo del canal Móvil | 4–6 | 60 h | Angie Arandio / Juan Mejía |
| 5.1 | Onboarding y biometría | 4–5 | 18 h | Angie Arandio |
| 5.2 | Billetera de pólizas | 5 | 14 h | Juan Mejía |
| 5.3 | Reporte de siniestros | 5–6 | 16 h | Angie Arandio |
| 5.4 | Notificaciones y asistencia | 6 | 12 h | Juan Mejía |
| 6 | Integraciones | 5–7 | 48 h | Miguel Gómez / Juan Mejía |
| 6.1 | Open Finance / Open Data | 5–6 | 12 h | Miguel Gómez |
| 6.2 | KYC / AML | 5–6 | 10 h | Miguel Gómez |
| 6.3 | Pagos y recaudo | 6–7 | 12 h | Juan Mejía |
| 6.4 | Firma electrónica | 6 | 8 h | Juan Mejía |
| 6.5 | Notificaciones y terceros | 7 | 6 h | Miguel Gómez |
| 7 | Pruebas y calidad | 5–8 | 54 h | Todo el equipo |
| 7.1 | Pruebas unitarias y de módulo | 5–6 | 12 h | Angie Arandio |
| 7.2 | Pruebas integrales | 6–7 | 12 h | Juan Mejía |
| 7.3 | Pruebas de rendimiento | 5–6 | 12 h | Miguel Gómez |
| 7.4 | Pruebas de usabilidad | 6–7 | 8 h | Jazmin Córdoba |
| 7.5 | Pruebas de seguridad | 7–8 | 6 h | Miguel Gómez |
| 7.6 | Pruebas de internacionalización | 8 | 4 h | Todo el equipo |
| 8 | Entrega y documentación | 7–8 | 24 h | Jazmin Córdoba |
| 8.1 | Repositorio GitHub | 7–8 | 6 h | Miguel Gómez |
| 8.2 | Documentación técnica | 7–8 | 8 h | Todo el equipo |
| 8.3 | Resultados de pruebas | 8 | 6 h | Angie Arandio |
| 8.4 | Presentación y cierre | 8 | 4 h | Jazmin Córdoba |
|  | TOTAL | 8 semanas | 384 h | 4 integrantes × 12 h/semana |

# 2. Objetivos del Negocio

## Objetivo 1 — Crecimiento de Pólizas Activas

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Alcanzar 5 millones de pólizas activas mediante el crecimiento de la operación de Solventa y el uso de sus canales digitales. |
| Tiempo de cumplimiento | 36 meses. |
| Mejora esperada al negocio | Incrementar significativamente la cantidad de pólizas activas y ampliar la capacidad de operación de Solventa para soportar su crecimiento durante los próximos 36 meses. |
| Impacto en la arquitectura | • Aumento progresivo de usuarios y transacciones. • Necesidad de escalabilidad para soportar el crecimiento hasta 5 millones de pólizas. • Mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento de información. • Mantener buen rendimiento y disponibilidad ante el crecimiento de la operación. |

## Objetivo 2 — Expansión Internacional

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Expandir la operación de Solventa desde Bogotá hacia México, Chile y Perú. |
| Tiempo de cumplimiento | 36 meses. |
| Mejora esperada al negocio | Ampliar la presencia de Solventa en nuevos mercados y permitir el crecimiento de la operación fuera de Colombia. |
| Impacto en la arquitectura | • La arquitectura debe permitir la incorporación de nuevos países sin rediseñar completamente la solución. • Necesidad de considerar diferencias entre mercados: configuraciones, reglas de negocio e integraciones locales. • Mayor necesidad de internacionalización y parametrización. • Facilidad para integrar nuevos proveedores y servicios de cada mercado. |

# 3. Restricciones de Negocio

## Restricción 1 — Expansión de Plataforma

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | La expansión de la plataforma a nuevos mercados regionales (México, Chile y Perú) debe completarse en un plazo máximo de 36 meses. |
| Usuario que expresa | CEO / Junta Directiva. |
| Justificación | Marco temporal estratégico para alcanzar 5 millones de pólizas activas y escalar el modelo de negocio en América Latina. |
| Impacto en la arquitectura | • Exige diseñar fronteras y módulos desacoplados por dominio y región para habilitar la entrada a un nuevo país en ≤ 4 semanas sin reescribir el núcleo. • Requiere patrones de abstracción e interfaces estables para integrar pasarelas de pago localizadas, proveedores de datos y marcos regulatorios específicos de cada país sin afectar la lógica central. |

## Restricción 2 — Operación de Perfilamiento y Suscripción

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | La operación de perfilamiento y suscripción debe cumplir estrictamente con el marco normativo de Finanzas Abiertas (Decreto 1297 de 2022 y Circular Externa 004 de 2024) y la Ley de Habeas Data (Ley 1581) en Colombia. |
| Usuario que expresa | Oficial de Cumplimiento / CISO / Legal. |
| Justificación | Requisito regulatorio obligatorio de la Superintendencia Financiera para garantizar la gestión consentida de datos financieros y proteger los derechos del consumidor. |
| Impacto en la arquitectura | • Obliga a incorporar un componente centralizado e inmutable de gestión de consentimiento con tiempo de revocación efectiva ≤ 5 minutos. • Demanda tokenización de PII, cifrado en tránsito y reposo, y mecanismos de linaje y trazabilidad al 100 % de las decisiones de pricing ante el regulador. |

# 4. Restricciones de Tecnología

## Restricción 1 — Docker / Docker Compose

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | El backend y todos los microservicios de la solución deben empaquetarse e independizarse obligatoriamente dentro de contenedores Docker y gestionarse mediante Docker Compose. |
| Usuario que expresa | Arquitecto de Software / Equipo de Infraestructura y Operaciones de Solventa. |
| Justificación | Garantizar la portabilidad, el aislamiento de entornos entre desarrollo/producción y estandarizar el proceso de despliegue sin depender del servidor físico. |
| Impacto en la arquitectura | Ningún componente del servidor podrá depender de configuraciones globales o dependencias locales directamente instaladas en el sistema operativo anfitrión. Exige empaquetar adecuadamente cada servicio con imágenes livianas. |

## Restricción 2 — PostgreSQL + Redis

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema está restringido a utilizar PostgreSQL como motor de base de datos relacional principal y Redis como motor de almacenamiento en caché e intermediación de sesiones. |
| Usuario que expresa | Arquitecto de Software. |
| Justificación | Estandarización de la pila de datos existente, garantizando consistencia ACID en las transacciones financieras y optimización del rendimiento en la gestión de sesiones y caché. |
| Impacto en la arquitectura | No se permite el uso de bases de datos documentales (NoSQL) como almacenamiento primario transaccional, condicionando el diseño del esquema a un modelo relacional estricto e integración con capa de caché de baja latencia. |

# 5. Requisitos de Calidad

## Requisito 1 — Latencia / Desempeño

| Requisito de Calidad 1 — Latencia / Desempeño |
| --- |
| Atributo de calidad | Latencia / Desempeño (Performance). |
| Fuente del estímulo | Usuario o cliente de la plataforma Solventa. |
| Estímulo | Realiza una solicitud de scoring crediticio o evaluación automática de póliza a través de la plataforma en hora pico. |
| Entorno | Operación normal del sistema con alta carga de concurrencia. |
| Artefacto | API REST desarrollada en Flask / Servicio de IA de Scoring. |
| Respuesta | El backend en Flask procesa la solicitud, ejecuta el modelo de scoring en Python y retorna el resultado estructurado de la aprobación. |
| Medida de respuesta | El 95 % de las peticiones de scoring deben responderse con un tiempo de latencia inferior a 200 ms. |

## Requisito 2 — Facilidad de Modificación

| Requisito de Calidad 2 — Facilidad de Modificación |
| --- |
| Atributo de calidad | Facilidad de Modificación (Modificabilidad). |
| Fuente del estímulo | Desarrollador / Arquitecto de Software. |
| Estímulo | Solicitud de integración de una nueva pasarela de pagos regional (México, Chile o Perú) o actualización del modelo de IA. |
| Entorno | Fase de mantenimiento o evolución del sistema. |
| Artefacto | Módulo de integración API / Servicios en Flask. |
| Respuesta | Se realiza la modificación aprovechando el desacoplamiento de componentes y patrones de abstracción (interfaces, arquitectura en capas) sin alterar el core del sistema. |
| Medida de respuesta | La modificación, pruebas unitarias y despliegue del nuevo conector deben completarse en menos de 4 horas hombre. |

## Requisito 3 — Disponibilidad / Tolerancia a Fallos

| Requisito de Calidad 3 — Disponibilidad / Tolerancia a Fallos |
| --- |
| Atributo de calidad | Disponibilidad (Availability). |
| Fuente del estímulo | Falla de infraestructura (caída repentina de un contenedor o pérdida de conexión con la instancia de Redis). |
| Estímulo | Un contenedor Docker del backend deja de responder o la capa de caché experimenta una desconexión inesperada durante la operación. |
| Entorno | Operación en producción bajo carga continua de usuarios. |
| Artefacto | Orquestador de contenedores (Docker Compose) / Capa de Persistencia (PostgreSQL). |
| Respuesta | El sistema detecta la falla mediante health checks, reinicia automáticamente el contenedor afectado y conmuta las consultas directamente a PostgreSQL de forma transparente para el cliente. |
| Medida de respuesta | El servicio debe recuperarse de la falla en menos de 30 segundos y mantener una disponibilidad total del 99,9 % mensual (uptime). |

# 6. BACKLOG JIRA PROYECT